Додаток 2: Обсяг робіт і технічна специфікація

Обсяг робіт

У межах кожного Замовлення, здійсненого згідно з Рамковою угодою про Розробку комплексних планів просторового розвитку територіальної громади, обраний Підрядник відповідатиме за виконання наступних завдань:

Етап 1. Початковий збір даних та діагностика громади
● Огляд матеріалів, зібраних командою Polaris в результаті первинного збору даних (основні статистичні дані про громаду, стратегічні та просторові документи).
● Консультування громади в процесі остаточного відбору документу.
● Підтримка у формуванні робочої групи Комплексного плану просторового розвитку територіальної громади з урахуванням відповідних зацікавлених сторін.

Етап 2. Збір основних даних
● Підтримка діяльності робочої групи у зборі необхідних даних та підготовці офіційних запитів на дані.
● Критичний аналіз наявних стратегічних, просторових та галузевих даних для Комплексного плану просторового розвитку територіальної громади; виявлення прогалин у наявності даних щодо окремих галузей та/або територій; визначення заходів для збору додаткових даних із вторинних (наприклад, місцеві та державні органи та статистичні служби, відкриті дані ГІС) і первинних (наприклад, інтерв’ю, опитування, польові спостереження) джерел.
● Проведення всіх необхідних процедур для збору даних для підготовчого етапу розробки Комплексного плану просторового розвитку територіальної громади.
● Підготовка необхідних базових карт, просторових планів і комплексних наборів даних.
● Ініціювання процесу громадських консультацій щодо розвитку громади та підготовки Комплексного плану територіального розвитку з місцевими жителями, в тому числі мешканцями старостинських округах.
● Підготовка аналітичної інформації за результатами проходження 2 етапу.
● Участь у регулярних зустрічах з командою Polaris LLR та робочою групою громади.

Етап 3. Аналіз та формування перспективи розвитку 08 09
● Просторовий аналіз зібраних даних.
● Підготовка необхідних базових карт, просторових планів і комплексних наборів даних.
● Визначення перспектив просторового розвитку територіальної громади.
● Підготовка зібраних даних у вигляді аналітичних карт, карт реєстру пропозицій, проведення аналізу та складання аналітичних матеріалів.
● Консультування, розробка картографічних матеріалів, модерація засідань, підготовка протоколів засідань Робочої групи.
● Підготовка аналітичної інформації за результатами проходження 3 етапу.
● Участь у регулярних зустрічах з командою Polaris LLR та робочою групою громади.
Етап 4. Розробка та обговорення сценаріїв розвитку громади 10 02
● Участь у підготовці та проведенні сценарного планування семінарів.
● Консультування громад щодо презентації та обговорення результатів семінару в громадах.
● Підтримка Робочої групи у розробці остаточних сценаріїв просторового розвитку шляхом консультацій, модерації зустрічей, підготовки протоколів та розробки матеріалів для публікації під час стратегічної сесії.
● Підготовка до публічного заходу з обговорення громадою технічного завдання на розробку Комплексного плану.
● Проведення стратегічної сесії для формування технічного завдання на розробку Комплексного плану, підготовка та затвердження протоколу стратегічної сесії.
● Підготовка аналітичної інформації за результатами проходження 4 етапу.
● Участь у регулярних зустрічах з командою Polaris LLR та робочою групою громади.

Етап 5. Формування технічного завдання на Комплексний план просторового розвитку територіальної громади
● Підготовка проекту технічного завдання на розроблення Комплексного плану.
● Підтримка дискусій, модерація засідання Робочої групи з ТЗ комплексного плану та підготовка протоколу засідання.
● Узгодження та затвердження остаточної редакції технічного завдання на розроблення Комплексного плану.
● Підготовка аналітичної та процедурної інформації за результатами проходження 5 етапу.
● Участь у регулярних зустрічах з командою Polaris LLR та робочою групою громади.

Етап 6. Ідентифікація та розробка проектів
● Консультування громади та команди Polaris LLR щодо відбору потенційних проектів для фінансування на основі попереднього аналізу зібраних даних, результатів Стратегічної сесії та результатів семінарів з планування сценаріїв.
● Підготовка аналітичної та процедурної інформації за результатами проходження 5 етапу.
● Участь у регулярних зустрічах з командою Polaris LLR та робочою групою громади.

Етап 7. Затвердження технічного завдання на Комплексний план просторового розвитку територіальної громади
● Підтримка громад у погодженні документів через консультації, допомога в проведенні засідань Робочої групи, сприяння необхідним процедурним крокам.
● Підготовка аналітичної та процедурної інформації за результатами проходження 5 етапу.
● Участь у регулярних зустрічах з командою Polaris LLR та робочою групою громади.




Етап 8. Участь у Підсумковій конференції
● Підготовка результатів роботи з громадами за весь період партнерства та зведення їх у презентацію для підсумкової конференції. Консультування спільноти щодо їхньої презентації.
● Участь у підсумковій конференції.
● Підготовка аналітичної та процедурної інформації за результатами проходження 5 етапу.
● Участь у регулярних зустрічах з командою Polaris LLR та робочою групою громади.

СЕРЕДНЯ ОЦІНКА робочого часу на одну громаду, точна кількість встановлюється на кожне замовлення. Очікується, що виконання завдань, передбачених обсягом робіт, триватиме до 90 робочих днів, причому кожен робочий день складатиметься з 8 робочих годин. Учасник тендеру вказує щоденну плату відповідно до наведеної нижче специфікації:
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